## Izvršenje 2021
IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKATA IZ STRATEGIJE PREMA MLADIMA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021.GODINU
Oznaka strateškog cilja, prioriteta, mjere i aktivnosti | Smjernice | Ako je projekat zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekat | Obrazloženje za zamjenu i dodavanje novog projekta | Ako se projekat planira implementirati u nekoj drugoj godini upisati da je vrijeme implementacije projekta promijenjeno i navesti godinu. | Indikator | Polazna vrijednost 2020 | Ciljna vrijednost 2024 | Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije i nosioci | Lokacija | Planirani/Očekivani rezultat | Postignuti rezultat | Da li se projekat realizacije jednu ili više godina (upisati koliko) | Realizovana/planirana sredstava u KM (Za 2021. godinu unosi se iznos planirani/realizovanih sredstava, a ukoliko se projekat planira implementirati u narednim godinama onda se unosi iznos planiranih sredstava u godini u kojoj će se isti implementirati) | [9 empty] | Komentar
[13 empty] | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | Ukupno 2021-2024 | Budžetska sredstva | Kreditna sredstva | Ostala sredstva | Ostala sredstva (Ime)
| da/ne | [11 empty] | Planirano | Izvršeno
1. JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA DOSEZANJE PUNOG POTENCIJALA U NAOBRAZBI I RAZVOJU
1.1. Izvrsnost i inkluzivnost na svim razinama formalne naobrazbe
1.1.2. Promocija Tuzle kao univerzitetskog grada i privlačenje studenata iz BiH i regije | [7 empty] | Vlada TK Visokoškolske institucije Grad Tuzla
1.1.3. Razvoj i unapređenje programa profesionalne orijentacije sukladno potrebama na tržištu rada | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti PPZ Udruge poslodavaca i strukovne udruge Privredna komora
1.1.4. Modernizacija nastavnih programa za osnovnu, srednjoškolsku i visokoškolsku naobrazbu | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti PPZ Udruge poslodavaca i strukovne udruge Privredna komora OCD
1.1.5. Razvoj programa naobrazbe i mentorstva nadarene i talentirane djece i mladih | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti PPZ OCD
1.1.6. Aktivna potpora uspostavljanju i radu sekcija u osnovnim i srednjim školama | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne i srednje škole
1.1.7. Intenziviranje rada škole u prirodi | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne i srednje škole Općine/gradovi
1.1.8. Unapređenje obrazovne infrastrukture u školama i na visokoškolskim institucijama sa fokusom na digitalizaciju i primjenu tehnologija u naobrazbi | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Privredni subjekti
1.1.9. Osiguranje pristupa bazama podataka za visokoškolske institucije | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanost
1.1.10. Kadrovsko jačanje visokoškolskih institucija kroz zadržavanje talenata i naprednih studenata na fakultetima | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti Visokoškolske institucije
1.1.11. Promocija znanstveno-istraživačkog rada i potpora učešću na međunarodnim konferencijama, objavi radova te financiranje znanstveno-istraživačkih projekata | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti Visokoškolske institucije
1.1.12 Razvoj mreže biblioteka i unapređenje postojećeg stanja u svim bibliotekama | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Općine/gradovi
1.1.13. Edukacija djece i mladih u STEM oblastima | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne i srednje škole Visokoškolske institucije
1.1.15. Program poticaji upisa učenika u stručne škole i fakultete za deficitarna zanimanja | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Ministarstvo privrede Priredna komora TK Udruge poslodavaca i strukovne udruge Općine/gradovi
1.1.16. Poboljšanje uvjeta i kvalitete praktične nastave u srednjoj naobrazbi | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti Ministarstvo privrede Privatni sektor Udruge poslodavaca i strukovne udruge Privredna komora PPZ Općine/gradovi
1.1.17. Inkluzivni program na svim razinama naobrazbe „Naobrazba za sve“ | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne i srednje škole Visokoškolske institucije PPZ Općine/gradovi
1.1.1.8. Unapređenje glazbene naobrazbe učenika i utemeljenje područnih odjeljenja glazbenih škola u TK | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne i srednje škole Općine/gradovi
1.1.19. Stipendije za mlade | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi
1.1.20. Programi profesionalne orijentacije za mlade osobe sa invaliditetom | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti PPZ Ministarstvo privrede Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Udruge osoba sa invaliditetom
1.1.21. Podizanje svijesti nastavnika, učenika i studenata o prirodi problema i potrebama mladih osoba sa invaliditetom | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti PPZ Ministarstvo privrede Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Udruge osoba sa invaliditetom
1.1.22. Promocija obrazovne mobilnosti i uspostavljanje okvira za međunarodnu mobilnost učenika i studenata | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne i srednje škole Visokoškolske institucije
1.1.23. Promocija i povezivanje privatnog sektora sa edukacijskim ustanovama | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti Općine/gradovi Ministarstvo privrede Privredna komora Udruge poslodavaca
1.1.29. Opremanje radionica za realizaciju praktične nastave | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti
1.1.30. Utemeljenje odjeljenja osnovne glazbene škole pri OŠ Kalesija | [7 empty] | Općina Kalesija
1.1.37. Opremanje fiskulturnih sala osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona | [7 empty] | Vlada TK
Projekti koji nisu planirani u strategiji
1.2. Cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja mladih i sigurnog uposlenja
1.2.1. Promocija poduzetništva i razvijanje poduzetničkog duha i kompetencija kod mladih | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede TK, Odjeljenje za poduzetništvo i obrt Općine/gradovi Obrtnička komora Privredna komora TK
1.2.3. Program intenziviranja aktivnog traženja posla: obuke i doškolovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi Privredna komora TK Udruge poslodavaca i strukovne udruge Služba za upošljavanje
1.2.4. Programi dokvalifikacije i prekvalifikacije u oblasti IT za neuposlene mlade | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi Privredna komora TK Udruge poslodavaca i strukovna udruga Služba za upošljavanje
Projekti koji nisu planirani u strategiji cjeloživotnog učenja u funkciji osobnog razvoja mladih i sigurnog uposlenja
2. EKONOMSKA I SOCIJALNA SIGURNOST
2.1. Razvijanje sustava institucionalne, programske i projektne potpore upošljavanju mladih
2.1.1. Analiza radne snage i potreba na tržištu rada na razini TK | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Udruge poslodavaca i strukovne udruge Služba za upošljavanje Privredna komora
2.1.2. Programi pripravničkog stažiranja | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi Služba za upošljavanje Udruge poslodavaca i strukovne udruge Privredna komora
2.1.3. Programi potpore prvom upošljavanju | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Ministarstvo za sport, kulturu i mlade Općine/gradovi Udruge poslodavaca i strukovne udruge Privredna komora
2.1.4. Suzbijanje rada „na crno“ | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Inspekcijske službe Općine/gradovi Privredna komora
2.1.5. Potpora razvoju ruralnog turizma | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo trgovine, turizma i prometa Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Turistička zajednica TK Privredna komora Općine/gradovi Ministarstvo privrede
2.1.6. Poticaji mladima za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Općine/gradovi Ministarstvo privrede
2.1.7. Promocija i povezivanje zadrugarstva i poljoprivrednika sa edukacijskim ustanovama | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Općine/gradovi Ministarstvo privrede
2.1.8. Upošljavanje mladih od 2020. do 2024. | [7 empty] | JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica“ d.o.o
2.1.9 Sustavni pristup u razvoju poduzetništva mladih kroz lokalna partnerstva za upošljavanje i poduzetništvo i aktivne mjere upošljavanja | [7 empty] | Služba za upošljavanje GOPA predstavništvo BiH Općine/gradovi
Projekti koji nisu planirani u strategiji razvijanja sustava institucionalne, programske i projektne potpore upošljavanju mladih
2.2. Razvoj poticajnog okruženja za poduzetništvo mladih
2.2.4. Potpora razvoju klastera u IT industriji | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Privredna komora Udruge poslodavaca i sturkovne udruge Visokoškolske institucije
2.2.5. Programi potpore start-upima | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Privredna komora TK Udruge poslodavaca i strukovne udruge Općine/gradovi
2.2.7. Stimulisanje socijalnog poduzetništva | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Općine/gradovi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
2.2.9. Uvođenje predmeta „Poduzetništvo“ u programe osnovne i srednje naobrazbe | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe
Projekti koji nisu planirani u strategiji razvoja poticajnog okruženja za poduzetništvo mladih
3. SIGURNO, EKOLOŠKI ODRŽIVO I UGODNO OKRUŽENJE
3.1. Izgradnja i obnova javne infrastrukture
3.1.1. Program potpore vrtićima kroz jačanje kapaciteta i opremljenosti | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Općine/gradovi
3.1.2. Kadrovsko jačanje i razvoj infrastrukture u zdravstvu | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva Općine/gradovi
3.1.4. Kadrovsko jačanje i razvoj infrastrukture za kvalitetnije pružanje socijalnih usluga | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Općine/gradovi
3.1.5. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva Općine/gradovi
3.1.6. Izrada planske dokumentacije i izgradnja, rekonstrukcija i opremanje športske infrastrukture | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi Sportske udruge i klubovi
3.1.7. Projekti javnih radova | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi Služba za upošljavanje Javna poduzeća
3.1.8. Sufinanciranje izgradnje mobilijara javnih površina (street work-out) | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
3.1.9. Mapiranje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza u općinama | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo prostornog uređenja i okolice Općine/gradovi
3.1.10. Pristupačnost sportskih objekata osobama sa invaliditetom | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi Javna poduzeća
3.1.11. Nabava i/ili prilagodba javnog prijevoza osobama sa invaliditetom | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Općine/gradovi Javna i privatna poduzeća u oblasti prijevoza
3.1.12. Sufinanciranje programa edukacije i stručnog usavršavanja trenera i trenerica | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi Sportske udruge
3.1.15. Izgradnja, obnova i unapređenje javne infrastrukture (putevi, rasvjeta, komunalna infrastruktura, itd.) | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
Projekti koji nisu planirani u strategiji izgradnje i obnove javne infrastrukture
3.2. Razvijanje holističkog (cjelovitog) sustava potpore psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih
3.2.1. Univerzitet otvoren za sport | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Visokoškolske institucije u Tuzli – Fakultet za tjelesni odgoj i sport Sportske udruge
3.2.2. Promocija zdravih stilova života | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva OCD Općine/gradovi Zavod za javno zdravstvo
3.2.3. Promocija preventivnog zdravstvenog djelovanja u očuvanju mentalnog zdravlja i suzbijanju rizičnog socijalnog ponašanja | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak OCD Općine/gradovi Centri za socijalni rad Zavod za javno zdravstvo
3.2.4. Programi rane detekcije, dijagnostike i intervencije za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva Ministarstvo naobrazbe i znanosti OCD Centri za socijalni rad Zavod za javno zdravstvo
3.2.5. Prevencija vršnjačkog nasilja | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva Ministarstvo naobrazbe i znanosti OCD Centri za socijalni rad Općine/gradovi Osnovne i srednje škole MUP Ministarstvo pravde
3.2.6. Prevencija nasilja u obitelji | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak OCD Centri za socijalni rad MUP Ministarstvo pravde
3.2.7. Unapređenje modela rada sa mladima sa poremećajima u ponašanju | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo zdravstva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak OCD Centri za socijalni rad Osnovne i srednje škole
3.2.8. Uspostava mehanizama za efikasnu koordinaciju socijalne zaštite između općina i kantona | [7 empty] | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Općine/gradovi Centri za socijalni rad
3.2.9. Škola plivanja | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne škole Sportski klubovi i udruge
3.2.10 Sportske aktivnosti za mlade osobe sa invaliditetom | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Visokoškolske institucije Osnovne i srednje škole Sportske udruge/klubovi /organizacije OCD Udruge osoba sa invaliditetom Općine/gradovi
3.2.11. Modernizacija sustava/pravilnika za procjenu stupnja invaliditeta | [7 empty] | Ministarstvo zdravstva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Centri za socijalni rad
3.2.15. „Poligon – Put do zdravlja za sve“ | [7 empty] | JU OŠ „Prokosovići“ Prokosovići
Projekti koji nisu planirani u strategiji razvijanja holističkog (cjelovitog) sustava potpore psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih
3.3. Socijalna integracija mladih, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme
3.3.1. Potpora mladima u rješavanju stambenih pitanja | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
3.3.2. Potpora mladim majkama | [7 empty] | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Općine/gradovi
3.3.3. Sufinanciranje projekata ženskih sportskih klubova | [7 empty] | Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Sportski klubovi i udruge Općine/gradovi Privredni subjekti
3.3.4. Sufinanciranje organizacije sportskih natjecanja | [7 empty] | Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Sportski klubovi i udruge Općine/gradovi Privredni subjekti
3.3.5. Promocija kulturnog življenja i usluga iz domena kulture | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za kulturu, sport i mladeKulturne institucije Privredni subjekti Općine/gradovi OCD
3.3.6. Potpora pojedincima, udrugama i klubovima za nastupe, natjecanja i slično u BiH i inozemstvu | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Ministarstvo za kulturu, šport i mlade Općine/gradovi Privredni subjekti Sportski klubovi i udruge
3.3.7. Jačanje suradnje između škola i športskih organizacija/klubova/udruga | [7 empty] | Osnovne i srednje škole Športske organizacije/klubovi/udruge
3.3.8. Potpora kulturnim i umjetničkim aktivnostima i manifestacijama na općinskoj i kantonalnoj razin | [7 empty] | Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi Kulturne institucije Privredni subjekti OCD
3.3.11. Nagrade istaknutim pojedincima i udrugama za uspjehe ostvarene u i izvan BiH | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
3.3.12. Subvencioniranje troškova vrtića mladima | [7 empty] | Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi
3.3.13. Programi za unapređenje standarda življenja mladih | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
3.3.14. Subvencioniranje troškova prijevoza | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
3.3.28. Edukativni centar prve pomoći | [7 empty] | Crveni križ Kalesija
Projekti koji nisu planirani u strategiji socijalne integracije mladih, sigurnosti i kvalitetnog slobodnog vremena
4. AKTIVNO UČEŠĆE U RAZVOJU ZAJEDNICE
4.1. Jačanje kapaciteta gradskih/općinskih uprava u području implementacije politike prema mladima
4.1.1. Jačanje kapaciteta općina za prikupljanje sredstava iz EU fondova | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
4.1.2. Uspostavljanje i izgradnja efikasnog modela za raspodjelu sredstava i ravnomjerno financiranje projekata te kontrolu utroška i mjerenje efekata projekata | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
4.1.3. Primjena IT u komunikaciji kantonalnih i općinskih službi i institucija sa mladima | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
4.1.4. Profesionalno usavršavanje službenika/ca za mlade ili osoba koje rade sa mladima | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
4.1.5. Financiranje/sufinanciranje izrade općinskih/gradskih Strategija prema mladima | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
Projekti koji nisu planirani u strategiji jačanja kapaciteta gradskih/općinskih uprava u području implementacije politike prema mladima
4.2. Razvijanje holističkog (cjelovitog) sustava institucionalne, programske i projektne potpore organizacijama za mlade
4.2.1. Financiranje/sufinanciranje utemeljenja ili rada Omladinskih centara ili prostora za mlade | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
4.2.2. Kreiranje i redovito ažuriranje baze omladinskih udruga | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi
4.2.3. Kreiranje registra/baze sportskih klubova i udruga | [7 empty] | Općine/gradovi
4.2.4. Promocija volonterizma i građanskog aktivizma | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi OCD Organizacije mladih i za mlade
4.2.5. Uvođenje programa obveznog volontiranja mladih | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi Osnovne i srednje škole
4.2.7. Jačanje svijesti o okolišu i potpora aktivnostima vezanim za očuvanje životne sredine | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo prostornog uređenja i okolice Općine/gradovi OCD Organizacije mladih i za mlade
4.2.8. Potpora programima unapređenja ljudskih prava, izgradnje mira i mirovnog aktivizma | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi OCD Organizacije mladih i za mlade
4.2.12. Program potpore mladima na TK – Omladinska banka | [7 empty] | Fondacija tuzlanske zajednice
4.2.14. Formiranje Dnevno-edukacijskog centra za mlade u oblasti ljudskih prava (DECEM) | [7 empty] | JU Visokoškolske institucije u Tuzli, Pravni fakultet
Projekti koji nisu planirani u strategiji razvijanja holističkog (cjelovitog) sustava institucionalne, programske i projektne potpore organizacijama za mlade

## Izvršenje 2020
IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKATA IZ STRATEGIJE PREMA MLADIMA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020.GODINU
Oznaka strateškog cilja, prioriteta, mjere i aktivnosti | Smjernice | Ako je projekat zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekat | Obrazloženje za zamjenu i dodavanje novog projekta | Ako je projekat implementiran u 2021. godini ili se planira implementirati u nekoj drugoj godini upisati da je vrijeme implementacije projekta promijenjeno i navesti godinu. | Indikator | Polazna vrijednost 2020 | Ciljna vrijednost 2024 | Institucija odgovorna za koordinaciju implementacije i nosioci | Lokacija | Planirani/Očekivani rezultat | Postignuti rezultat | Da li se projekat realizacije jednu ili više godina (upisati koliko) | Realizovana/planirana sredstava u KM (Za 2020. i 2021. godinu unosi se iznos planiranih/realizovanih sredstava, a ukoliko se projekat planira implementirati u narednim godinama onda se unosi iznos planiranih sredstava u godini u kojoj će se isti implementirati) | [9 empty] | Komentar
[13 empty] | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | Ukupno 2020-2023 | Budžetska sredstva | Kreditna sredstva | Ostala sredstva | Ostala sredstva (Ime)
| da/ne | [11 empty] | Planirano | Izvršeno
1. JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA DOSEZANJE PUNOG POTENCIJALA U NAOBRAZBI I RAZVOJU
1.1. Izvrsnost i inkluzivnost na svim razinama formalne naobrazbe
1.1.1. Izrada strategije naobrazbe | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo naobrazbe i znanosti
1.1.14. Uvođenje informatike i programiranja kao obveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama | [7 empty] | Ministarstvo naobrazbe i znanosti Osnovne i srednje škole Visokoškolske institucije
1.1.24. Modernizacija odgojno obrazovnog procesa za cjeloživotno učenje | [7 empty] | OŠ Treštenica (Banovići)
1.1.25. Formiranje općinske biblioteke „Knjiga stvara smisao, smisao stvara život!“ | [7 empty] | Općina Doboj Istok
1.1.26. Povećanje bibliotečkog fonda | [7 empty] | OŠ Dr. Safvet-beg Bašagić Gradačac
1.1.27. Osiguranje uvjeta za interaktivne treninge i edukacije mladih u oblasti mašinskog inženjerstva | [7 empty] | Visokoškolske institucije u Tuzli Mašinski fakultet
1.1.28. Poboljšanje kvaliteta praktične nastave u srednjoj naobrazbi | [7 empty] | JU MSŠ Doboj Istok
1.1.31. „Škola za sve“ | [7 empty] | JU OŠ „Lukavica“, Gračanica
1.1.32. Unapređenje glazbene naobrazbe učenika | [7 empty] | OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Gradačac
1.1.33. Usavršavanje stranog jezika uz pomoć novih tehnologija | [7 empty] | JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac
1.1.34. Opremanje kabineta tehničke kulture | [7 empty] | JU OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
1.1.35. Oprema za ozvučenje | [7 empty] | JU Mješovita srednja škola Teočak
1.1.36. 3D Printing | [7 empty] | Studentsko vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli
Projekti koji nisu planirani strategijom
1.2. Cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja mladih i sigurnog uposlenja
1.2.5. Razvijanje poduzetničkog duha i kompetencija kod učenika stručne škole pri JU Mješovita srednja škola Živinice | [7 empty] | JU Mješovita srednja škola Živinice
Projekti koji nisu planirani u strategiji cjeloživotnog učenja u funkciji osobnog razvoja mladih i sigurnog uposlenja
2. EKONOMSKA I SOCIJALNA SIGURNOST
2.1. Razvijanje sustava institucionalne, programske i projektne potpore upošljavanju mladih
2.1.1. Analiza radne snage i potreba na tržištu rada na razini TK | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Udruge poslodavaca i strukovne udruge Služba za upošljavanje Privredna komora
Projekti koji nisu planirani u strategiji sustava institucionalne, programske i projektne potpore upošljavanju mladih
2.2. Razvoj poticajnog okruženja za poduzetništvo mladih
2.2.1. Izrada strategije razvoja kreativnih industrija | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Ministarstvo naobrazbe i znanosti
2.2.6. Uspostavljanje poduzetničkih inkubatora i akceleratora | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo privrede Privredna komora TK Općine/gradovi
2.2.8. Izgradnja Centra za mlade (Start-up centar) | [7 empty] | Općina Lukavac
Projekti koji nisu planirani u strategiji razvoja poticajnog okruženja za poduzetništvo mladih
3. SIGURNO, EKOLOŠKI ODRŽIVO I UGODNO OKRUŽENJE
3.1. Izgradnja i obnova javne infrastrukture
3.1.3. Izrada Strategije socijalne zaštite | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Općine/gradovi
3.1.13. Izrada Strategije razvoja kulture | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi Javne kulturne ustanove
3.1.14. Izrada Strategije športa | [7 empty] | Vlada TK Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Općine/gradovi Sportske udruge
3.1.16. Rekonstrukcija pedijatrijske službe | [7 empty] | JZU Dom zdravlja Kalesija
3.1.17. Izgradnja sportskih tribina na poligonu JU OŠ „Klokotnica“ | [7 empty] | JU OŠ „Klokotnica“ Klokotnica
3.1.18. „Teretana na otvorenom“ | [7 empty] | JU Mješovita srednja škola Teočak
Projekti koji nisu planirani u strategiji izgradnje i obnove javne infrastrukture
3.2. Razvijanje holističkog (cjelovitog) sustava potpore psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih
3.2.12. „Svi na bicikla“ | [7 empty] | JU OŠ „Grivice
3.2.13. „Sportom do zdravlja“ | [7 empty] | JU OŠ „Prokosovići“ Prokosovići
3.2.14. „Sport kao bitan segment zdravog života mladih“ | [7 empty] | JU OŠ „Turija“ Turija
3.2.15. „Poligon – Put do zdravlja za sve“ | [7 empty] | JU OŠ „Prokosovići“ Prokosovići
3.2.16. „Sportskim aktivnostima do zdravije budućnosti“ | [7 empty] | JU OŠ „Banovići Selo“
3.2.18. „U zdravom tijelu zdrav duh“ | [7 empty] | JU OŠ Banovići
3.2.19. „U zdravom tijelu zdrav duh“ | [7 empty] | JU OŠ Doborovci, Gračanica
3.2.20. Otvoreni dan „Sportom do zdravlja“ | [7 empty] | ŽOK „Bosna“ Kalesija
3.2.21. Reproduktivno zdravlje mladih | [7 empty] | Udruga „Snaga žene“
3.2.22. „Zdravlje za sve“ | [7 empty] | JZU Dom zdravlja Banovići
3.2.23. „Pričaonica“ | [7 empty] | JZU Dom zdravlja Banovići
3.2.24. Rano otkrivanje i prevencija poremaćaja u ponašanju u školi | [7 empty] | JU OŠ Čelić
3.2.25. „Šutjeti znači sudjelovati, stop vršnjačkom nasilju u školama“ | [7 empty] | JU Centar za socijalni rad Doboj Istok
3.2.26. Veliko „NE“ nasilju | [7 empty] | Omladinski kulturni centar „Bosna Art“ Stjepan Polje
3.2.27. Partnerstvom (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) ustanova do smanjenja devijantnih pojava u suvremenom društvu | [7 empty] | Općina Doboj Istok
Projekti koji nisu planirani u strategiji holističkog (cjelovitog) sustava potpore psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih
3.3. Socijalna integracija mladih, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme
3.3.3. Izrada studije siromaštva i socijalne isključenosti | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi OCD
3.3.4. Procjena dosadašnjih efekata inkluzije i kreiranje strategije prema osobama sa invaliditetom | [7 empty] | Minstarstvo naobrazbe Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Centri za socijalni rad Općine/gradovi OCD Udruge osoba sa invaliditetom
3.3.15. „Pozorište za sve“ | [7 empty] | Udruga „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla
3.3.17. Dramski studio za djecu, mlade i odrasle TK | [7 empty] | Udruga „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla
3.3.18. „Izbor najtinejdžera/najtinejdžerke grada Tuzla“ | [7 empty] | Udruga „Mladi Tuzle“ Tuzla
3.3.20. „Gastro za mlade“ | [7 empty] | UGIP Rino Zandonai Tuzla
3.3.21. Međunarodni festival folklora „Dani ćaske“ (CIOFF) | [7 empty] | UG KUD Puračić
3.3.22. „Ljetna pozornica“ | [7 empty] | UG KUD Puračić
3.3.23. „Tuzlascope 2020.“ | [7 empty] | Udruga „Mladi Tuzle“ Tuzla
3.3.25. Nabava vozila za potrebe Ženskog odbojkaškog kluba „Bosna Kalesija“ i Invalidskog odbojkaškog kluba „OKI“ Kalesija. | [7 empty] | ŽOK „Bosna“ Kalesija (ispred klubova)
3.3.26. Organizacija školskih natjecanja „Male olimpijske igre TK“ | [7 empty] | Sportski savez TK
3.3.27. Nabava sportske opreme | [7 empty] | JZU Dom zdravlja Kalesija
3.3.28. Edukativni centar prve pomoći | [7 empty] | Crveni križ Kalesija
Projekti koji nisu planirani u strategiji integracije mladih, sigurnosti i kvalitetnog slobodnog vremena
4. AKTIVNO UČEŠĆE U RAZVOJU ZAJEDNICE
4.1. Jačanje kapaciteta gradskih/općinskih uprava u području implementacije politike prema mladima
4.1.6. Strategija prema mladima Grada Tuzle 2020. – 2024. | [7 empty] | Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK
Projekti koji nisu planirani u strategiji jačanja kapaciteta gradskih/općinskih uprava u području implementacije politike prema mladima
4.2. Razvijanje holističkog (cjelovitog) sustava institucionalne, programske i projektne potpore organizacijama za mlade
4.2.6. Utemeljenje i rad akademije građanskog aktivizma | [7 empty] | Vlada TK Općine/gradovi OCD
4.2.9. Slobodno vrijeme mladih u svom prostoru | [7 empty] | MZ Sapna
4.2.10. Omladinski centar Lukavac | [7 empty] | Vijeće mladih općine Lukavac
4.2.11. Opremanje edukativne sale za mlade | [7 empty] | MZ Prnjavor, Kalesija
4.2.12. Program potpore mladima na TK – Omladinska banka | [7 empty] | Fondacija tuzlanske zajednice
4.2.13. Pošumljavanje privatnih i državnih šumskih površina na području općine Doboj Istok | [7 empty] | Općina Doboj Istok
4.2.14. Formiranje Dnevno-edukacijskog centra za mlade u oblasti ljudskih prava (DECEM) | [7 empty] | JU Visokoškolske institucije u Tuzli Pravni fakultet
Projekti koji nisu planirani u strategiji razvijanja holističkog (cjelovitog) sustava institucionalne, programske i projektne potpore organizacijama za mlade