Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA ZA KULTURU, SPORT I MLADE TUZLANSKOG KANTONA

ZA PERIOD 2022.-2024. GODINA

RADNA VERZIJA

septembar 2021. godine

- Uvod

Trogodišnji plan rada Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 9/21), te operacionalizira nadležnost Ministarstva i predstavlja osnovu za izradu godišnjeg plana rada Ministarstva i urađen je na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17), Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH, br.74/19 i 2/21), Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 9/21) i Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18). Poslove i zadatke iz okvira nadležnosti utvrđene članom 16. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18) Ministarstvo će u periodu 2022.-2024. godine realizovati kroz ostvarivanje strateških ciljeva, programa i aktivnosti zasnovanih na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 9/21), te kroz ostvarivanje redovnih nadležnosti Ministarstva zasnovanih na Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18) i drugim propisima iz oblasti kulture, sporta i mladih.

- Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Godišnjim planom rada Ministarstva za prethodnu kalendarsku godinu su realizovani brojni projekti i aktivnosti kako slijedi: u okviru programa „Promocija kulture“ realizovana je mjera „Finansijska podrska manifestacijama kulture“, u okviru koje je Ministarstvo u 2020. godini kao jednu od aktivnosti donijelo Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti, te je podržano 57 manifestacija kulture sa iznosom od 120.000,00 KM i 6 projekata izdavačke djelatnosti iz oblasti kulture sa iznosom od 10.000,00 KM, u okviru programa „Jačanje kapaciteta ustanova i udruženja koji se bave kulturnom djelatnošću na području Tuzlanskog kantona“ u 2020. godini su pokrenute aktivnosti za učestvovanje ustanove iz resorne oblasti u programima, projektima i mrežama koje finansiraju strani donatori, programsku aktivnost „Jacanje kapaciteta za razvoj kulturnog turizma“, izvršena je Evaluacija efekata dodijeljenih sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019.godinu, u okviru programa „Promocija bavljenja sportom i tjelesnom kulturom“ realizovana je TV emisija „Timski za sport“ i drugo izdanje informativnog časopisa o sportu „Sportski glasnik TK“, podržano održavanje manifestacije „Izbor sportiste Tuzlanskog kantona“, u okviru programa „Jačanje kapaciteta sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona“ upriličeno je više prijema za uspješne sportiste, posebno sportiste koji su reprezentativci Bosne i Hercegovine, pružena je podrška Sportskom savezu Tuzlanskog kantona za organizaciju utakmice košarkaške reprezentacije BiH sa košarkaškom reprezentacijom Grčke u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, finansijska podrška odlasku gimnastičarki (ritmička gimnastika) sa područja Tuzlanskog kantona na Evropsko prvenstvo u Kijev i boksera na Evropsko prvenstvo u amaterskom boksu za juniore u Budvi, sufinansiran je rad Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, što je definisano odredbama Zakona o sportu („Službene novine TK br: 8/10, 8/13 i 6/18), u okviru programa „Finansiranje i podrška razvoju sporta„ Ministarstvo je kroz Javni poziv u 2020. godini podržalo 102 programa i projekta usmjerena na oblast vrhunskog sporta, kvalitetnog sporta, sporta lica sa invaliditetom, sport za sve (sportska rekreacija, sportski odgoj i obrazovanje i zdravstvena zaštita sportista), sportske manifestacije i pružanje usluga korištenja sportskog objekta na ime trenažnog procesa u oblasti sporta u ukupnom iznosu od 435.715,00 KM, te putem pojedinačnih odluka 28 sportskih organizacija u ukupnom iznosu od 92.500,00 KM, putem Javnog poziva za 2020. godinu ukupno je dodijeljena 31 stipendija vrijednosti 73.440,00 KM, programska aktivnost „Podrška stručnom radu u oblasti sporta“ djelimično je realizovana u dijelu institucionalne podrške Fakultetu za tjelesni odgoj i obrazovanje Univerziteta u Tuzli u pogledu otvaranja Centra za istraživanje u sportu, programska aktivnost „Unapređenje regulatornog okvira za rad sportskih organizacija i razvoj sporta“ u značajnoj mjeri je realizovana kroz rad savjetodavnog tijela Ministarstva „Savjet za sport“ koje je formirano u 2020. godini, izvršena je Evaluacija efekata dodijeljenih sredstava u okviru finansijske podrške sporta u 2019. godini, u okviru programa „Podrška omladinskom organizovanju“ ostvarena je saradnja da Vijećem mladih TK, podržana inicijativa za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“, U okviru programa „Finansijska podrška mladima i omladinskim organizacijama“ Ministarstvo je u 2020. godini putem Javnog poziva realizovalo tri aktivnosti: „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih“ za 77 korisnika sa ukupnim iznosom od 162.873,36 KM, „Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravakdjece u predškolskim ustanovama“ za 83 korisnika sa ukupnim iznosom 37.226,09 KM i „Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja“ za 4 korisnika sa ukupnim iznosom od 11.986,00 KM, te pripremilo 12 normativnih akata iz svoje nadležnosti.

- Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Ključno usmjerenje Ministarstva jeste unapređenje uslova za razvoj djelatnosti kulture, zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa, razvoj i bavljenje sportom, unapređenje politika prema mladima te provedba strategije prema mladima. Realizacija navedenog će se postići kroz implementaciju mjera iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 9/21) čiji nosilac je Ministarstvo i ostvarivanjem redovnih nadležnosti Ministarstva.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Trenutni kapaciteti Ministarstva ne zadovoljavaju rastući obim poslova jer je u Ministarstvu popunjeno samo 10 od 15 sistematizovanih radnih mjesta. U Odjeljenju za kulturu popunjena su tri od četiri sistematizovanih radnih mjesta, u Odjeljenju za sport i mlade popunjeno je jedno od četiri sistematizovanih radnih mjesta. Evidentan problem je i u dijelu ekonomsko-finansijskih poslova, odnosno poslova vezanih za budžet, i to zbog nepopunjenosti radnog mjesta državnog službenika koji bi obavljao ovu vrstu poslova, zbog čega u Ministarstvu sve poslove vezane za budžet i ekonomsko-finansijske poslove obavlja jedan namještenik. Postoji potreba da se izvrši izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, kako bi se stvorili uslovi za prijem većeg broja državnih službenika i na taj način osigurali preduslovi za nesmetano i kontinurano obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva. Iako su se institucionalni kapaciteti Ministarstva kontinuirano gradili ključna potreba je popunjavanje svih sistematiziranih radnih mjesta kao i povećanje broja sistematizovanih radnih mjesta za optimalnu provedbu svih planiranih aktivnosti.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Mogući problemi i rizici su ponovno proglašenje stanja nesreće na području Tuzlanskog kantona usljed pandemije COVID-19, neblagovremeno usvajanje godišnjeg budžeta, odnosno funkcionisanje po osnovu odluke o privremenom finansiranju u prvom kvartalu 2022. godine, nedostataka stručnih kadrova i nepopunjenost sistematozovanih radnih mjesta, itd.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | 2022. | 2023. | 2024. |
| Unapređenje uslova za razvoj djelatnosti kulture, zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa, razvoj i bavljenje sportom, unapređenje politika prema mladima te provedba strategije prema mladima | n/a (3201001) | Budžetska sredstva | 1,96 | 1,946 | 1,946 |
|  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  | Ostala sredstva | - | - | - |
|  |  | Ukupno | 1,96 | 1,946 | 1,946 |

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1. Jačanje institucionalnih kapaciteta u području implementacije politike prema mladima | n/a (32010004) | Broj implementiranih mjera prema mladima na godišnjem nivou | 1 (2019) | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Iznos godišnjeg izdvajanja za program za mlade | 150.000 (2019) | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
|  |  | Iznos godišnjeg izdvajanja za sredstva za rad Vijeća mladih Tuzlanskog kantona | 0 (2019) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2. Unapređenje uslova za razvoj i bavljenje sportom | n/a (32010002) | Broj izgrađenih sportskih sala | 0 (2019) | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Broj izgrađenih sportskih dvorana | 0 (2019) | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Broj izgrađenih sportsko rekreativnih terena na otvorenome | 0 (2019) | 0 | 1 | 2 |
| 3. Unapređenje sistema rada sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona | n/a (32010002) | Izrađen Registar sportskih klubova/udruženja i sportista | Ne (2019) | Da | Da | Da |
|  |  | Vrijednost programa podrške sportskim organizacijama i sportistima | 855.000 (2019) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  | Usvojena Strategija razvoja sporta | Ne (2019) | Ne | Da | Da |
| 4. Unapređenje uslova za kulturno-historijski razvoj | n/a | Broj rekonstruisanih i dograđenih objekata u oblasti kulture | 0 (2019) | 9 | 12 | 15 |
|  |  | Broj izgrađenih objekata u oblasti kulture | 0 (2019) | 6 | 9 | 11 |
|  |  | Broj kulturnih manifestacija koje se organizuju tokom godine | 75 (2019) | 80 | 82 | 84 |
| 5. Podrška odjeljenjima i ustanovama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva | n/a (3201001) | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije | 24% (2021) | 23,5% | 23% | 22,5% |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere): 1. Jačanje institucionalnih kapaciteta u području implementacije politike prema mladima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godine, Mjera 2.3.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  |  |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori |  |  | 2022. |  |  | 2023. |  |  | 2024. |
| 1.1. Uspostaviti fukcionalan sistem rada sa mladima u skladu sa Zakonom o mladima F BiH | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  | 100% implementirane mjere iz Zakona o mladima F BiH koje se odnose na obaveze kantonalnog nivoa administrativnog organizovanja |  |  |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. Povećati sredstva za finansiranje unapređenja infrastrukture i kapaciteta zaposlenim u službama koje su nadležne za rad sa mladima | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  | 2 službenika za rad sa mladima i obezbjeđeni uslovi za rad u pogledu prostora za rad zaposlena |  |  |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3. Implementirati programe o finansiranju, kontroli i efektima projekata za mlade | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 6 projekata/programa na godišnjem nivou (zapošljavanje/samozapošljavanje mladih, stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje troškova za smještaj djece u obdaništa, projekti omladinskih udruženja, stipendiranje mladih ...) realizovano |  |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
| 1.4 Povećati sredstva za finansiranje/sufinansiranje rada Vijeća mladih TK ili prostora za mlade | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Prostor za rad i realizaciju projekata Vijeća mladih TK namijenjenih jačanju omladinskog organizovanja obezbjeđen |  |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 1.5. Koordinirati i pratiti implementaciju Strategije prema mladima TK | 2022-2024 (Kontinuirano) |  |  |  | 60% strateških projekata iz Strategije prema mladima 2020-2024 i akcionih planova realizirano |  |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | NE | Budžetska sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6. Podržati organizaciju Festivala mladih - Evropska prijestolnica mladih | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | TK kandidiran za Evropsku prijestolnicu mladih 2025. godine |  |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 1.7. Utvrditi uslove, kriterije i postupak raspodjele budžetskih sredstava sa potrošačke jedinice 32010004-Podrška mladima za svaku budžetsku godinu | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Uslovi, kriteriji i postupak raspodjele budžetskih sredstava sa potrošačke jedinice 32010004-Podrška mladima utvrđeni za 3 budžetske godine |  |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere): 2. Unapređenje uslova za razvoj i bavljenje sportom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godine, Mjera 2.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskihsredstava u mil.. KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori |  | 2022. |  |  | 2023. |  |  | 2024. |  |
| 2.1 Provesti pripremne aktivnosti na adaptaciji postojećih sportskih objekata |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% provedene pripremne aktivnosti na adapataciji postojećih sportskih objekata |  | Odjeljenje za sport i mlade | K | Da | Budžetska sredstva |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| 2.2 Realizovati projekat Male olimpijske igre TK |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 30% povećan broj djece koji učestvuju na Malim olimpijskim igrama |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |
| 2.3. Uspostaviti rad školskog sportskog saveza TK |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Školski sportski savez TK organizuje sistem školskih takmičenja – realizovano |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere): 3. Unapređenje sistema rada sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godine, Mjera 2.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil.KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |
| 3.1. Uspostaviti i redovno ažurirati registar pravnih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Registar pravnih lica uspostavljen i redovno ažuriran |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |
| 3.2. Uspostaviti i redovno ažurirati registar fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Registar fizičkih lica u oblasti sporta uspostavljen i redovno ažuriran |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |
| 3.3. Utvrditi uslove, kriterije i postupak raspodjele budžetskih sredstava sa potrošačke jedinice 32010002-Tjelesna kultura i sport za svaku budžetsku godinu |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Uslovi, kriteriji i postupak raspodjele budžetskih sredstava sa potrošačke jedinice 32010002-Tjelesna kultura i sport utvrđeni za 3 budžetske godine |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 3.4. Realizovati programe podrške sportskim organizacijama i sportistima sa područja Tuzlanskog kantona |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% sportskih organizacija koje ispune uslove podržano |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 100% sportista koji su ispunili uslove za nagrađivanje podržano |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 100% sportista koji su ispunili uslove za stipendiranje podržano |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |
| 3.5. Izradti Strategiju razvoja sporta Tuzlanskog kantona |  | 2023 |  |  |  | Izrađena Strategija razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2023-2029 |  | Odjeljenje za sport i mlade | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| Redni broj i naziv programa (mjere): 4. Unapređenje uslova za kulturno-historijski razvoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. Godine – Strateški cilj 2, Prioritet 2.4.,Mjera 2.4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  |  | Rok izvršenja |  |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskihsredstava u mil.KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
| 4.1. Izgraditi zgradu Arhiva Tuzlanskog kantona |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Projektna dokumentacija za izgradnju zgrade Arhiva Tuzlanskog kantona izrađena | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.2. Rekonstruisati i dovršiti dogradnju zgrade Muzeja istočne Bosne |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Objekat Muzeja istočne Bosne rekonstrisan | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dogradnja zgrade Muzeja istočne Bosne dovršena |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.3. Podržati organizaciju i realizaciju kulturnih manifestacija i događaja od značaja za Tuzlanski kantona |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% kulturnih manifestacija i događaja od značaja za Tuzlanski kantona koji ispunjavaju uslove podržano | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |
| 4.4. Donijeti propis o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registra pravnih lica u oblasti kulture, te postupku upisa i brisanja iz Registra pravnih lica u oblasti kulture |  |  | 2022 |  |  |  | Propis o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registra pravnih lica u oblasti kulture, te postupku upisa i brisanja iz Registra pravnih lica u oblasti kulture donesen | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | 0,005 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,005 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.5. Uspostaviti i voditi registre pravnih lica kao nosilaca djelatnosti kulture |  |  | 2023-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Registar pravnih lica u oblasti kulture uspostavljen i redovno ažuriran | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.6. Donijeti propis o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registra fizičkih lica u oblasti kulture, te postupku upisa i brisanja iz Registra fizičkih lica u oblasti kulture |  |  | 2022 |  |  |  | Propis o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registra fizičkih lica u oblasti kulture,te postupku upisa i brisanja iz Registra fizičkih lica u oblasti kulture donesen | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | 0,005 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,005 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.7.. Uspostaviti i voditi registre fizičkih lica kao nosilaca djelatnosti kulture |  |  | 2023-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Registar fizičkih lica u oblasti kulture uspostavljen i redovno ažuriran | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.8. Organizirati manifestraciju „Dani evropskog naslijeđa“ |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 3 manifestacije „Dani evropskog naslijeđa“ održane u periodu od 3 godine | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.9. Implementirati projekat „Unapređenje čitalačke pismenosti“ |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% implementiran Projekat „Unapređenje čitalačke pismenosti“ | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.10. Podržati projekte kulturnih manifestacija i u izdavačkoj djelatnosti kroz sufinansiranje |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% aplikanata koji ispunjavaju krterije podržano | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.11. Staviti dobra baštine pod zaštitu Tuzlanskog kantona |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 3 dobra baštine stavljena pod zaštitu Tuzlanskog kantona | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,007 |  |  |
| 4.12. Postaviti informacione ploče za obilježavanje nacionalnih spomenika na području Tuzlanskog kantona |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 15 informacionih ploča nacionalnih spomenika na području Tuzlanskog kantona postavljeno | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.13. Utvrditi uslove, kriterije i postupak raspodjele budžetskih sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za svaku budžetsku godinu |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Uslovi, kriteriji i postupak raspodjele budžetskih sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton utvrđeni za 3 budžetske godine | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.14. Urediti normativno-pravni okvir u djelatnostima kulture |  |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti izrađen | Odjeljenje za kulturu | - | DA | Budžetska sredstva | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti izrađen |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,003 |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 0,19 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,19 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere): 5. Podrška odjeljenjima za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskihsredstava u mil.KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |
| 5.1. Rješavati predmete |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih |  | Opći poslovi | - | NE | Budžetska sredstva |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 5.2. Izraditi mišljenja, saglasnosti, rješenja,odgovore na zastupnička pitanja |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% pripremljena mišljenja, saglasnosti, rješenja, odgovori na sva zaprimljena zastupnička pitanja |  | Sva odjeljnja i opći poslovi | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 5.3. Izraditi godišnji i trogodišnji plan i godišnji izvještaj o radu Ministarstva |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 3 trogodišnja i 3 godišnja plana rada i 3 godišnja izvještaji o radu Ministarstva urađena periodu od 3 godine |  | Sva odjeljnja i opći poslovi | - | DA | Budžetska sredstva |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 5.4. Provoditi postupke javnih nabavki i obradu ekonomsko-finansijske dokumentacije (budžetsko poslovanje) |  | 2022-2027 (Kontinuirano) |  |  |  | 100% provedeno postupaka javnih nabavki od planiranih |  | Opći poslovi | - | NE | Budžetska sredstva |  | 0,1 |  |  | 0,096 |  |  |  | 0,096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 100% obrađena zaprimljena ekonomsko finansijska dokumentacija |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,1 |  |  | 0,096 |  |  |  | 0,096 |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,4 |  |  | 0,396 |  |  |  | 0,396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,4 |  |  | 0,396 |  |  |  | 0,396 |

Napomena:

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da / Ne).

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.

Nakon što se završi proces obaveznih konsultacija o Trogodišnjem planu rada Ministarstva, unijeti informaciju o navedenom procesu.

Iznosi odstupaju od planiranih vrijednosti po Strategiji razvoja TK 2021-2027, ali su usklađeni sa DOB-om

Iznosi odstupaju od planiranih vrijednosti po Strategiji razvoja TK 2021-2027, ali su usklađeni sa DOB-om

Iznosi odstupaju od planiranih vrijednosti po Strategiji razvoja TK 2021-2027, ali su usklađeni sa DOB-om

Izračunato kao omjer iznosa iz Budžeta za 2021, potrošačko mjesto 32010001 (0,426 mil) prema ukupnom Budžetu Ministarstva  po sva 4 programa (1,775 mil), što predstavlja 23,99%

Ova aktivnost se finansira iz projekta 4.3. koji obuhvata iznos od 0,17 mil

Ova aktivnost se finansira iz projekta 4.3. koji obuhvata iznos od 0,17 mil

Ova aktivnost se finansira iz projekta 4.3. koji obuhvata iznos od 0,17 mil